## Sheet1
PSP-Code, AP-Bezeichnung	Kostenart	Plan-Kosten in EUR	Adaptierte Plan-Kosten in EUR	Ist- Kosten in EUR	Kostenabweichung +/- in EUR
1.1.1 Projekt starten	Personalkosten	240		240	0
	Summe Kosten je AP	240		240	0
1.1.3 Projekt koordinieren	Personalkosten	1200			-1200
	Summe Kosten je AP	1200			-1200
1.1.4 Projekt kontrollieren	Personalkosten	300			-300
	Summe Kosten je AP	300			-300
1.1.5 Projekt protokollieren	Personalkosten	300			-300
	Summe Kosten je AP	300			-300
1.1.5 Meetings durchführen	Personalkosten	10800			-10800
	Summe Kosten je AP	10800			-10800
1.1.7 Zwischenpräsentation durchführen	Personalkosten	280			-280
	Summe Kosten je AP	280			-280
1.1.8 Projekt abschließen	Personalkosten	480			-480
	Summe Kosten je AP	480			-480
	Summe Kosten Phase 1	27200		480	-26720
1.2.1 Anforderungsanalyse Datenbank	Personalkosten	600		300	-300
	Summe Kosten je AP	600		300	-300
1.2.2 Anforderungsanalyse Frontend durchführen	Personalkosten	600			-600
	Summe Kosten je AP	600			-600
	Summe Kosten Phase 2	2400			-1800
1.3.1 Clickdummys/Mockups erstellen	Personalkosten	600			-600
	Summe Kosten je AP	600			-600
1.3.2 ER-Modelle erstellen	Personalkosten	80			-80
	Summe Kosten je AP	80			-80
1.3.3 User Stories/Use Cases entwerfen	Personalkosten	320			-320
	Summe Kosten je AP	320			-320
1.3.4 Pflichtenheft erstellen	Personalkosten	240		240	0
	Summe Kosten je AP	240		240	0
1.3.6 Konzepte übergeben und besprechen	Personalkosten	320			-320
	Summe Kosten je AP	320			-320
	Summe Kosten Phase 3	3120			-2640
1.4.1 In Ruby on Rails einarbeiten	Personalkosten	3280			-3280
	Summe Kosten je AP	3280			-3280
1.4.2 Datenbank programmieren	Personalkosten	720			-720
	Summe Kosten je AP	720			-720
1.4.3 Frontend programmieren	Personalkosten	800			-800
	Summe Kosten je AP	800			-800
1.4.4 Backend programmieren	Personalkosten	2800			-2800
	Summe Kosten je AP	2800			-2800
1.4.6 Prototyp überarbeiten	Personalkosten	480			-480
	Summe Kosten je AP	480			-480
	Summe Kosten Phase 4	16160			-16160
1.5.1 Dateiim- und exporte durchführen	Personalkosten	640	0	0	0
	Summe Kosten je AP	640	0	0	0
1.5.2 Produkt auf FCZB-Server spielen	Personalkosten	240	0	0	0
	Summe Kosten je AP	240	0	0	0
	Summe Kosten Phase 5	1760			0
1.6.1 Testcases/Testplan erstellen	Personalkosten	320			-320
	Summe Kosten je AP	320			-320
1.6.2 manuelle Tests durchführen	Personalkosten	480			-480
	Summe Kosten je AP	480			-480
	Summe Kosten Phase 6	1600			-1600
1.7.1. Produkt an Kundin übergeben	Personalkosten	720			-720
	Summe Kosten je AP	720			-720
1.7.3 Abschlussbericht erstellen	Personalkosten	720			-720
	Summe Kosten je AP	720			-720
1.7.4 Projektinternetseite erstellen	Personalkosten	400			-400
	Summe Kosten je AP	400			-400
	Summe Kosten Phase 7	3680			-3680